*Приложение №1*

*к приказу от «…»…..2021г. №…*

**Дорожная карта**

**по созданию и функционированию Центра «Точка роста»**

**естественно-научной и технологической направленностей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление деятельности | Наименование мероприятия | Результат | Срок выполнения |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | 1. Формирование приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», о назначении руководителя центра | Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста» | май 2021г. |
| 2. Создание Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | май 2021г. |
| 3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра. | Приказ об утверждении  штатного расписания и  должностных инструкций  сотрудников Центра  образования естественно-  научной и технологической  направленностей «Точка  роста» | май 2021г. |
| 4. Формирование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | Приказ об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | май 2021г. |
| 5. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации | Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста» | май 2021г. |
| 2. | Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика» | 1.Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»  2. Обеспечение участия педагогов и  сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта  «Образование»  3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста» | Измененные рабочие программы  учебных предметов: физика,  химия, биология  Отчет  Приказ директора ОО | август-сентябрь  2021 г.  август- ноябрь  2021 г. |
| 3. | Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования | 1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования  2. Объявление конкурсных закупочных процедур  3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку  оборудования и проведение ремонтных работ | июнь – август  2021 г. |
| 4. | Организационная  деятельность центра  «Точка роста» | 1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности  2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»  3. Открытие Центров в единый день открытий  4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» | Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности  Приказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста»  Информационное освещение в СМИ  Отчет | август-ноябрь  2021 г. |